## Obra
| PROCESOS | GESTIÓN CONTRACTUAL | [7 empty] | CÓDIGO | GC-F02
| FORMATO | Anális de Riesgo en Contratos | [7 empty] | VERSIÓN | 1
Solicitud de contrato: |  | Objeto: | Valor estimado: | Contextualización del contrato y principales preocupaciones:
Duración estimada del contrato: |  | Fecha del análisis inicial: Fecha de actualización: | Participantes del análisis Área requeridora
Contrato de obra EPC a precio global fijo con alcance llave en mano - Planta Desalinizadora de Agua de Mar ESSMAR E.S.P.
Riesgo | Causas | Consecuencias | Control |  | Probabilidad | Consecuencias | Nivel de Riesgo | Solo para riesgos con probabilidad alta |  | Tratamientos propuestos | Observaciones
|  |  | A cargo de la Empresa contratante | A cargo del contratista |  |  |  | Los asume la empresa | Los asume el contratista
Insuficiencia, imprecisiones, errores u omisiones en el alcance, especificaciones técnicas, información base o ingeniería preliminar del proyecto | - Información preliminar incompleta o desactualizada. - Alcance funcional insuficientemente definido. - Diferencias entre estudios básicos, condiciones reales del sitio y requerimientos EPC. - Omisiones en especificaciones de equipos, obras complementarias o interfaces. | - Reprocesos de ingeniería. - Ajustes de diseños definitivos. - Sobrecostos o reclamaciones. - Retrasos en suministro, construcción, montaje y puesta en marcha. - Riesgo de no obtener una solución integral y funcional. | - Entregar la información técnica disponible. - Definir requerimientos funcionales mínimos. - Permitir visitas técnicas y aclaraciones. - Incorporar información técnica al proceso. - Exigir revisión y aprobación de diseños por interventoría integral. | - Revisar, validar y complementar la información entregada. - Elaborar diseños definitivos y de detalle. - Asumir responsabilidad integral sobre ingeniería, especificaciones definitivas, cantidades, compatibilidad y funcionalidad bajo esquema EPC llave en mano. | Alto | Alto | Alto |  | x | - Visita técnica obligatoria o recomendada. - Ronda de aclaraciones. - Entrega de información base. - Revisión de diseños por interventoría. - Obligación de validación técnica por el contratista antes de fabricar o construir. | En contrato EPC con precio global fijo, el contratista debe validar y complementar la información base para garantizar el resultado funcional contratado.
Riesgo de diseño definitivo e ingeniería de detalle | - Deficiencias en ingeniería básica. - Falta de coordinación multidisciplinaria. - Inadecuada selección de criterios de diseño. - Ausencia de validación de PFD, P&ID, memorias, planos y especificaciones. | - Diseños incompatibles con la operación real. - Fallas de integración. - Retrasos por ajustes. - Incremento de costos de suministro o montaje. - Riesgo de no alcanzar caudal, calidad o desempeño. | - Definir criterios mínimos de desempeño, capacidad, calidad del agua, puntos de conexión y condiciones de aceptación. - Verificar entregables mediante interventoría integral. | - Elaborar y ajustar diseños definitivos, ingeniería de detalle, memorias, planos, PFD, P&ID, especificaciones, estudios complementarios y documentos técnicos necesarios para construir, instalar, probar y poner en marcha la planta. | Alto | Alto | Alto |  | x | - Hitos de aprobación de ingeniería. - Revisión interdisciplinaria. - Matriz de interfaces. - Control documental. - Condicionar fabricación y construcción a aprobación técnica. | Riesgo propio del contratista EPC, salvo cambios ordenados por ESSMAR o autoridad competente.
Riesgo de integración tecnológica de los sistemas de captación, pretratamiento, SWRO, remineralización, energía, automatización, conducción y manejo de rechazo | - Selección de equipos incompatibles. - Deficiente coordinación entre tecnólogos, fabricantes, integradores y constructor. - Interfaces hidráulicas, eléctricas o de control mal definidas. - Automatización o SCADA no integrado. | - Fallas operativas. - Paradas de planta. - Incumplimiento de caudal o calidad. - Mayor consumo energético. - Dificultades en puesta en marcha y operación asistida. | - Definir requerimientos de desempeño, criterios de aceptación y parámetros mínimos de operación. - Verificar integración mediante interventoría. | - Asumir la integración completa de los componentes tecnológicos, garantizando interoperabilidad, compatibilidad, operación continua y cumplimiento de parámetros contractuales. | Alto | Alto | Alto |  | x | - Exigir respaldo tecnológico. - Revisión de arquitectura de control. - Pruebas FAT/SAT. - Pruebas integrales de desempeño. - Garantías de desempeño. | Debe quedar expresamente asignado al contratista por la naturaleza llave en mano.
Riesgo de desempeño y cumplimiento de parámetros garantizados de la planta | - Diseño de proceso insuficiente. - Equipos subdimensionados. - Pretratamiento inadecuado. - Problemas de membranas, bombeo, recuperación de energía o automatización. - Deficiente puesta en marcha. | - Incumplimiento de caudal producido. - Agua fuera de parámetros. - Mayor consumo energético. - No aceptación de la planta. - Reclamaciones y retrasos. | - Definir indicadores de aceptación, protocolos de prueba, caudal requerido, calidad de agua, disponibilidad operacional, consumo energético y criterios de recibo. | - Diseñar, suministrar, construir, instalar, probar y poner en marcha la planta hasta garantizar capacidad, calidad, disponibilidad, eficiencia energética y demás parámetros de desempeño. - Corregir fallas imputables a su costo. | Alto | Alto | Alto |  | x | - Definir pruebas de aceptación. - Establecer periodo de operación asistida. - Garantías de desempeño. - Retenciones o pagos condicionados al cumplimiento de hitos. | El recibo final debe condicionarse al cumplimiento verificable de los parámetros garantizados.
Calidad del agua producida y cumplimiento normativo sanitario | - Proceso de tratamiento insuficiente. - Dosificación inadecuada. - Falta de remineralización o desinfección. - Monitoreo deficiente. - Variabilidad de calidad del agua de mar. | - Incumplimiento de normativa sanitaria. - No recibo de la planta. - Riesgos para salud pública. - Necesidad de ajustes o reprocesos. - Afectación reputacional. | - Verificar resultados mediante interventoría y, cuando aplique, autoridad competente. - Definir parámetros regulatorios exigibles. | - Garantizar que la solución entregue agua apta para consumo humano conforme a normativa aplicable, implementando pretratamiento, SWRO, remineralización, desinfección, monitoreo y control operativo. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Muestreos y análisis de laboratorio. - Protocolos de calidad de agua. - Pruebas de desempeño. - Ajustes de proceso. - Manual de operación y control sanitario. | Aplica especialmente por tratarse de infraestructura para producir agua apta para consumo humano.
Variación de la TRM, inflación internacional y costos de equipos importados | - Importación de equipos especializados. - Variación de tasa de cambio. - Incremento de costos internacionales de fabricación, transporte y seguros. - Plazos largos entre oferta, compra y entrega. | - Aumento del valor de equipos. - Reclamaciones económicas. - Desfinanciación del contratista. - Retrasos en adquisición y fabricación. - Posible afectación al cronograma. | - Identificar componentes importados. - Definir reglas contractuales sobre reconocimiento o no reconocimiento de variaciones. - Establecer hitos tempranos de adquisición y mecanismos de seguimiento. | - Identificar componentes nacionales e importados. - Gestionar proveedores, cotizaciones firmes, compras oportunas y coberturas. - Asumir variaciones no reconocidas expresamente o asignadas a su cargo. | Alto | Alto | Alto | x | x | - Desagregación componente local/importado. - Hitos de compra temprana. - Soportes de cotización. - Reglas de revisión o no revisión de precios. - Considerar coberturas cambiarias. | Riesgo compartido según reglas contractuales. Lo no reconocido expresamente debe quedar a cargo del contratista.
Disponibilidad, fabricación y suministro oportuno de equipos críticos y materiales especializados | - Dependencia de fabricantes extranjeros. - Tiempos de producción de membranas, bombas, tableros, ERD, sistemas de control y equipos eléctricos. - Restricciones logísticas o aduaneras. - Falta de gestión temprana de proveedores. | - Retrasos en obra y montaje. - Incumplimiento de cronograma. - Mayor costo logístico. - Incumplimiento de hitos contractuales. - Afectación de puesta en marcha. | - Verificar mediante interventoría los hitos de adquisición, fabricación, importación, nacionalización y entrega en sitio. | - Asumir gestión integral de proveedores, fabricantes, subcontratistas, transporte, importación, nacionalización, almacenamiento, custodia, instalación y entrega oportuna de equipos y repuestos críticos. | Alto | Alto | Alto |  | x | - Plan de compras. - Cronograma de fabricación. - Evidencia de órdenes de compra. - Seguimiento de hitos logísticos. - Garantía de seriedad y cumplimiento. | Riesgo esencial en EPC por alto componente tecnológico e importado.
Obtención de permisos, licencias, autorizaciones y conceptos requeridos | - Trámites ambientales, marítimos, urbanísticos, hidráulicos o eléctricos. - Requerimientos de autoridades. - Información técnica incompleta. - Cambios en diseños o condiciones del sitio. | - Retrasos en actividades sujetas a autorización. - Suspensión de frentes de obra. - Reprocesos de diseño. - Costos adicionales. - Riesgo de sanciones. | - Identificar permisos previsibles desde la planeación. - Apoyar institucionalmente gestiones ante autoridades. - Suministrar información disponible. - Establecer hitos o cláusulas suspensivas cuando proceda. | - Elaborar estudios, diseños, modelaciones, planos, memorias y documentos técnicos. - Apoyar radicación y seguimiento. - Atender requerimientos. - Abstenerse de ejecutar actividades sujetas a autorización previa sin contar con ella. | Alto | Alto | Alto | x | x | - Matriz de permisos. - Cronograma de trámites. - Hitos condicionados. - Seguimiento jurídico-técnico. - Gestión institucional con autoridades. | Riesgo compartido: ESSMAR apoya institucionalmente; el contratista produce soportes técnicos y cumple condiciones.
Riesgos ambientales asociados a captación marina, disposición de salmuera, químicos, residuos y vertimientos | - Captación de agua de mar. - Descarga o conducción de salmuera. - Manejo de químicos. - Generación de residuos. - Incumplimiento de permisos o planes de manejo. | - Sanciones ambientales. - Suspensión de actividades. - Daño ambiental. - Reputación negativa. - Necesidad de rediseño o medidas adicionales. | - Definir exigencias ambientales mínimas. - Realizar seguimiento al cumplimiento ambiental mediante interventoría. - Apoyar articulación con autoridades. | - Diseñar e implementar medidas de manejo ambiental. - Cumplir permisos. - Controlar captación, vertimientos, salmuera, residuos, químicos, ruido, emisiones y variables ambientales. - Implementar planes de manejo, contingencia y monitoreo. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Plan de manejo ambiental. - Monitoreo de variables. - Protocolos de manejo de químicos y residuos. - Control de salmuera. - Reportes a interventoría y autoridad. | El contratista responde por impactos derivados de su acción u omisión.
Riesgos geotécnicos, batimétricos, oceanográficos, marítimos, costeros y condiciones reales del sitio | - Condiciones de fondo marino, suelo, oleaje, corrientes o costa no caracterizadas suficientemente. - Insuficiencia de estudios preliminares. - Cambios estacionales. - Falta de validación de campo. | - Ajustes de diseños. - Reubicación o modificación de obras. - Sobrecostos. - Retrasos. - Fallas estructurales o constructivas. | - Entregar información disponible. - Permitir acceso a zonas de estudio. - Exigir estudios definitivos y seguimiento técnico por interventoría. | - Realizar estudios complementarios necesarios, validar condiciones reales del sitio, ajustar diseños y métodos constructivos, y asumir consecuencias de una evaluación técnica inadecuada cuando sean previsibles o imputables a su gestión. | Alto | Alto | Alto |  | x | - Estudios complementarios obligatorios. - Batimetría, geotecnia y oceanografía. - Modelaciones hidráulicas/marítimas. - Revisión por interventoría antes de ejecutar obras críticas. | Por tratarse de infraestructura con componentes costeros o marinos, debe ser un riesgo controlado desde diseños definitivos.
Condiciones climáticas, marítimas u oceanográficas adversas | - Oleaje, lluvias, tormentas, vientos, corrientes o condiciones marítimas adversas. - Variabilidad climática. - Eventos naturales imprevisibles. - Programación sin considerar ventanas climáticas. | - Suspensiones o retrasos. - Daños a equipos o materiales. - Mayor costo de protección o logística. - Riesgos de seguridad industrial. | - Considerar plazos razonables. - Evaluar suspensiones justificadas. - Reconocer eventos imprevisibles debidamente acreditados cuando corresponda conforme al contrato. | - Programar actividades considerando ventanas climáticas y marítimas. - Incorporar contingencias. - Proteger equipos, materiales e infraestructura. - Reportar eventos críticos. - Asumir condiciones previsibles del entorno marítimo y costero. | Medio | Medio | Medio |  |  | - Plan de contingencia climática. - Programación por ventanas marítimas. - Protocolos de protección de equipos. - Reportes de eventos y soportes técnicos. | Los eventos imprevisibles podrán analizarse conforme al contrato y matriz de riesgos.
Interferencia con infraestructura existente de ESSMAR E.S.P., redes de servicios públicos o bienes de terceros | - Información incompleta sobre redes existentes. - Falta de levantamientos. - Intervención en zonas con infraestructura de servicios. - Coordinación insuficiente con terceros. | - Daños a redes o bienes. - Suspensiones. - Reclamaciones de terceros. - Sobrecostos y retrasos. - Afectación del servicio. | - Entregar información disponible sobre redes, infraestructura, servidumbres, predios, interferencias conocidas y condiciones de acceso. | - Verificar interferencias mediante levantamientos, inspecciones y estudios. - Adoptar medidas de protección. - Coordinar con terceros cuando corresponda. - Responder por daños ocasionados por acción u omisión propia o de subcontratistas. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Levantamiento de interferencias. - Plan de manejo de redes existentes. - Actas de vecindad. - Coordinación con empresas de servicios. - Pólizas y protocolos de intervención. | La entrega de información disponible por ESSMAR no exonera la obligación de verificación del contratista.
Daños a bienes de ESSMAR E.S.P., bienes públicos, privados o infraestructura existente | - Excavaciones, transporte, montaje o pruebas. - Falta de señalización o protección. - Operación de maquinaria. - Errores de subcontratistas. - Incumplimiento de protocolos. | - Reclamaciones económicas. - Reparaciones. - Afectación de servicios. - Sanciones o litigios. - Afectación reputacional. | - Exigir protocolos de intervención, pólizas, garantías, planes de manejo, señalización y verificación de interferencias. | - Proteger bienes e infraestructura. - Implementar protocolos de seguridad y control. - Reparar, reponer o compensar daños causados por acción u omisión propia, de trabajadores, proveedores o subcontratistas. - Mantener indemne a ESSMAR. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Póliza de responsabilidad civil extracontractual. - Actas de vecindad. - Señalización y cerramientos. - Plan de manejo de tránsito y protección de bienes. | Riesgo a cargo del contratista cuando derive de su actividad.
Fallas durante instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha | - Montaje deficiente. - Falta de calibración. - Integración incompleta de equipos. - Protocolos de prueba insuficientes. - Personal no calificado. | - No aceptación de la planta. - Retrasos en entrada en operación. - Daños a equipos. - Mayor costo de correcciones. - Incumplimiento contractual. | - Participar en pruebas de aceptación mediante interventoría. - Definir criterios de recibo. - Verificar cumplimiento de protocolos. | - Ejecutar instalación, montaje, pruebas FAT/SAT, precomisionamiento, comisionamiento, calibraciones, ajustes y pruebas hidráulicas, eléctricas, funcionales, de proceso y desempeño hasta lograr aceptación del sistema. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Protocolos FAT/SAT. - Plan de comisionamiento. - Pruebas integrales. - Correcciones a cargo del contratista. - Recibo condicionado a cumplimiento. | El riesgo debe atarse a garantías de desempeño y aceptación operativa.
Riesgo de operación inicial, estabilización del sistema y operación asistida | - Curva de aprendizaje del personal. - Ajustes de proceso. - Alarmas y fallas iniciales. - Falta de manuales o protocolos. - No estabilización de parámetros. | - Operación inestable. - Mayor consumo energético o químico. - Fallas de calidad del agua. - Retrasos en recibo final. - Dependencia técnica excesiva. | - Facilitar articulación con operadores, personal designado y dependencias internas. - Verificar informes de operación asistida mediante interventoría. | - Garantizar acompañamiento técnico durante operación inicial, estabilizar la planta, capacitar personal, entregar manuales y protocolos, implementar rutinas de O&M, atender alarmas, fallas y ajustes hasta alcanzar estabilidad operacional. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Operación asistida obligatoria. - Indicadores de estabilización. - Informes de operación. - Capacitación práctica. - Manuales y protocolos de O&M. | Debe ser requisito previo o complementario al recibo final de la planta.
Consumo energético superior al previsto y variación de costos operativos asociados a la solución de desalinización | - Selección ineficiente de equipos. - Recuperación de energía insuficiente. - Integración deficiente. - Bombas sobredimensionadas. - Operación inicial ineficiente. | - Incremento de OPEX. - Menor sostenibilidad financiera. - Incumplimiento de indicadores ofertados. - Reclamaciones y ajustes técnicos. - Afectación de eficiencia del proyecto. | - Definir parámetros esperados de eficiencia energética y operación. - Suministrar información disponible del sistema eléctrico. - Verificar mediante interventoría el cumplimiento de indicadores de desempeño energético. | - Diseñar y suministrar solución eficiente. - Garantizar consumos energéticos ofertados mediante indicadores verificables, como kWh/m³, eficiencia de equipos y costos operativos proyectados. - Corregir desviaciones atribuibles a diseño, selección de equipos o integración. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Indicadores kWh/m³. - Garantía de eficiencia. - Pruebas de desempeño energético. - Evaluación de OPEX. - Penalidades o correcciones por desviaciones imputables. | El consumo específico de energía debe ser parámetro verificable del EPC.
Disponibilidad y confiabilidad del suministro energético requerido | - Insuficiencia de capacidad eléctrica disponible. - Condiciones de conexión no verificadas. - Diseño eléctrico inadecuado. - Fallas en subestación, tableros o protecciones. - Demanda energética alta del proceso. | - Paradas de planta. - Imposibilidad de operar al caudal requerido. - Retrasos en puesta en marcha. - Sobrecostos eléctricos. - Incumplimiento de desempeño. | - Definir condiciones de conexión disponibles. - Suministrar información existente del sistema eléctrico. - Apoyar coordinación institucional cuando corresponda. | - Diseñar la solución considerando requerimientos energéticos reales, sistemas, equipos, tableros, protecciones, eficiencia energética y mecanismos necesarios para operar conforme a parámetros establecidos. - Responder por fallas derivadas de selección, diseño o integración a su cargo. | Medio | Alto | Alto | x | x | - Estudio de demanda eléctrica. - Coordinación con operador de red. - Diseño de subestación y protecciones. - Pruebas eléctricas. - Definición clara de punto de conexión. | Riesgo compartido según disponibilidad externa y diseño eléctrico del contratista.
Incumplimiento del contratista | - Capacidad técnica o financiera insuficiente. - Mala programación. - Fallas de proveedores o subcontratistas. - Deficiencias de dirección de proyecto. - Incumplimiento de obligaciones EPC. | - Retrasos. - Sobrecostos. - No entrega de la planta. - Incumplimiento de parámetros. - Necesidad de hacer efectivas garantías o terminar contrato. | - Exigir experiencia, equipo mínimo, capacidad financiera, garantías, interventoría integral, cronograma aprobado, pagos por hitos, medidas de apremio, cláusula penal y mecanismos contractuales de control. | - Cumplir cronograma, especificaciones, obligaciones, garantías, instrucciones de interventoría, normas aplicables y parámetros de desempeño. - Corregir defectos a su costo. - Responder por proveedores y subcontratistas. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Garantía de cumplimiento. - Pagos por hitos verificables. - Interventoría integral. - Plan de acción frente a desviaciones. - Medidas de apremio y cláusula penal. | Riesgo central de ejecución contractual.
Responsabilidad por subcontratistas, fabricantes, proveedores y terceros vinculados por el contratista | - Intervención de fabricantes, tecnólogos, integradores, proveedores y subcontratistas especializados. - Falta de coordinación contractual. - Subcontratación sin control. - Incumplimiento de terceros. | - Fallas de suministro, integración o calidad. - Reclamaciones. - Retrasos. - Dificultad para exigir responsabilidades. - Riesgo de fragmentación del EPC. | - Verificar cumplimiento contractual general y exigir documentación de respaldo técnico, garantías y compromisos vinculantes cuando aplique. | - Mantener responsabilidad integral frente a ESSMAR por la actuación de subcontratistas, fabricantes, tecnólogos, proveedores, diseñadores, operadores y demás terceros vinculados, sin traslado de responsabilidad a ESSMAR. | Alto | Alto | Alto |  | x | - Cartas de compromiso vinculantes. - Autorización y control de subcontratistas críticos. - Garantías de fabricante. - Matriz de responsabilidades. - Responsabilidad solidaria/integral del contratista. | El contratista EPC conserva responsabilidad total aunque use terceros especializados.
Reclamaciones de comunidades, terceros, usuarios o grupos de interés | - Afectaciones por obra, transporte, ruido, polvo, cierres, tránsito, ocupación temporal o impactos ambientales/sociales. - Información insuficiente a comunidades. - Falta de señalización o gestión de PQR. | - Suspensión de actividades. - Conflictos sociales. - Reclamaciones económicas. - Afectación reputacional. - Retrasos. | - Apoyar articulación institucional, gestión territorial, canales oficiales de comunicación y atención de situaciones que excedan control del contratista. | - Implementar gestión social, señalización, cerramientos, información a comunidades, PMT cuando aplique, medidas de seguridad, atención de PQR y mitigación de impactos derivados de sus actividades. | Medio | Medio | Medio |  |  | - Plan de gestión social. - Señalización y cerramientos. - PMT si aplica. - Atención de PQR. - Coordinación institucional. | Riesgo de manejo compartido, con responsabilidad del contratista por impactos derivados de sus actividades.
Incumplimientos laborales, migratorios, de seguridad social, parafiscales, profesionales, SST o seguridad industrial | - Vinculación de personal nacional o extranjero. - Falta de afiliaciones o permisos. - Incumplimiento de pagos laborales. - Falta de licencias o matrículas profesionales. - Gestión SST deficiente. | - Sanciones. - Reclamaciones laborales. - Suspensión de actividades. - Accidentes. - Responsabilidad solidaria o reputacional para ESSMAR. | - Verificar mediante interventoría documentación requerida, afiliaciones, permisos, pagos y cumplimiento de obligaciones aplicables. | - Cumplir legislación laboral, migratoria, seguridad social, riesgos laborales, parafiscales, SST, permisos profesionales, autorizaciones para personal extranjero y normas de seguridad industrial. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Verificación de planillas y soportes. - Permisos migratorios y profesionales. - Plan SST. - Garantía de salarios y prestaciones cuando aplique. - Auditorías de interventoría. | La acreditación puede condicionarse a pagos y actas parciales.
Riesgo de seguridad industrial durante construcción, montaje, pruebas y operación asistida | - Trabajos eléctricos, hidráulicos, químicos, marítimos, alturas, izaje, espacios confinados o alta presión. - Falta de procedimientos. - Personal no capacitado. - Uso de químicos y equipos especializados. | - Accidentes, lesiones o muerte. - Daños a equipos. - Suspensión de actividades. - Sanciones. - Reclamaciones de terceros. | - Exigir plan de seguridad, protocolos de intervención, permisos de trabajo, señalización, pólizas y seguimiento de interventoría. | - Implementar plan de seguridad industrial, ATS, permisos de trabajo, bloqueo y etiquetado, manejo de químicos, capacitación, EPP y control de riesgos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, marítimos, alturas y espacios confinados. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Plan SST y seguridad industrial. - Permisos de trabajo. - Capacitaciones. - Inspecciones de interventoría. - Protocolos de emergencia. | Riesgo crítico por la complejidad de montaje y puesta en marcha.
Afectación reputacional de ESSMAR E.S.P. | - Incumplimientos. - Accidentes. - Retrasos. - Fallas de calidad de agua. - Comunicaciones no autorizadas. - Conflictos comunitarios. | - Pérdida de confianza ciudadana. - Impacto institucional. - Presión mediática. - Afectación de relaciones con Gobierno Nacional, Distrito y usuarios. | - Definir estrategia institucional de comunicaciones, vocería oficial, canales de información, seguimiento e informes periódicos. | - Cumplir obligaciones, reportar oportunamente riesgos y eventos críticos, abstenerse de emitir comunicaciones institucionales sin autorización y actuar diligentemente para evitar afectaciones reputacionales. | Medio | Medio | Medio |  |  | - Protocolo de comunicaciones. - Reporte temprano de alertas. - Manejo de crisis. - Informes periódicos. - Prohibición de vocerías no autorizadas. | Riesgo compartido: ESSMAR maneja vocería; contratista debe evitar hechos generadores.
Disponibilidad predial, acceso al sitio, servidumbres o permisos de ingreso | - Restricciones de acceso. - Falta de disponibilidad predial o servidumbres. - Autorizaciones de ingreso pendientes. - Coordinación institucional insuficiente. - Interferencias con predios, zonas públicas o áreas de intervención. | - Retrasos en estudios, obras o montaje. - Suspensión de frentes de trabajo. - Reprogramación del cronograma. - Incremento de costos logísticos. - Reclamaciones por mayor permanencia cuando el riesgo no sea imputable al contratista. | - Gestionar o suministrar información disponible sobre predios, accesos, titularidad, servidumbres, autorizaciones institucionales y condiciones de ingreso. - Coordinar con entidades públicas, propietarios, autoridades o terceros cuando el acceso dependa de gestión institucional. - Definir hitos de disponibilidad predial o de acceso cuando sean necesarios para iniciar frentes de trabajo. | - Coordinar sus actividades conforme a los accesos autorizados. - Verificar condiciones reales del sitio. - Programar logística de ingreso, transporte y montaje. - Proteger las áreas intervenidas. - Reportar oportunamente restricciones de acceso o interferencias. - No ocupar áreas no autorizadas ni iniciar actividades sin permisos de ingreso cuando sean exigibles. | Medio | Alto | Alto | x |  | - Matriz predial y de accesos. - Hitos de disponibilidad de predios y frentes de trabajo. - Actas de entrega de áreas. - Coordinación institucional previa. - Visitas técnicas de verificación. - Registro de restricciones y alertas tempranas. - Procedimiento de suspensión o reprogramación cuando el acceso no esté disponible por causa no imputable al contratista. | Riesgo principalmente institucional cuando depende de predios, servidumbres, permisos de ingreso o autorizaciones externas a cargo de ESSMAR E.S.P. o de otras entidades. El contratista conserva el riesgo de logística, verificación de condiciones reales, uso adecuado de accesos autorizados y daños derivados de su actividad.
Modificaciones ordenadas por autoridad competente o ajustes derivados de decisiones institucionales no imputables al contratista | - Requerimientos de autoridades. - Cambios en permisos. - Decisiones institucionales. - Ajustes de alcance no imputables al contratista. - Condiciones sobrevinientes. | - Cambios de diseño o alcance. - Mayor plazo. - Mayores costos. - Reprogramación de hitos. - Necesidad de modificación contractual. | - Gestionar institucionalmente decisiones de autoridad, evaluar impactos sobre plazo, costo o alcance, y tramitar ajustes contractuales procedentes conforme al contrato, matriz de riesgos y disponibilidad presupuestal. | - Implementar ajustes técnicos ordenados o aprobados, presentar análisis de impacto, soportar costos y plazos cuando corresponda, y adoptar medidas de mitigación. | Medio | Alto | Alto | x |  | - Procedimiento de gestión de cambios. - Análisis de impacto técnico, económico y de plazo. - Aprobación previa. - Soportes de autoridad competente. | Debe diferenciarse de ajustes derivados de errores del contratista, que no son reconocibles.
Riesgo de no transferencia efectiva de conocimiento al personal de ESSMAR E.S.P. | - Capacitación insuficiente. - Manuales incompletos. - Falta de práctica operativa. - No entrega de planos as-built, protocolos o claves de sistema. - Baja asistencia del personal designado. | - Dependencia del contratista. - Fallas operativas posteriores. - Mayor costo de operación. - Dificultad de mantenimiento. - Riesgo de pérdida de garantía por mala operación. | - Designar oportunamente el personal que recibirá capacitación. - Facilitar espacios, asistencia y coordinación con operador o áreas internas. | - Elaborar y ejecutar plan de capacitación y transferencia, entregar manuales, protocolos, planos as-built, instructivos, bitácoras y material pedagógico; capacitar en operación, mantenimiento, SCADA, calidad del agua, SST y contingencias; acreditar transferencia. | Medio | Medio | Medio |  |  | - Plan de capacitación. - Evaluaciones de aprendizaje. - Registro de asistencia. - Manuales en español. - Acompañamiento durante operación asistida. | Riesgo compartido: contratista capacita y ESSMAR debe designar personal disponible.
Riesgo de obsolescencia tecnológica o selección de equipos inadecuados | - Selección de equipos sin respaldo. - Tecnología no probada o incompatible. - Equipos no aptos para ambiente marino. - Falta de repuestos o soporte. - Soluciones con baja eficiencia. | - Fallas tempranas. - Mayor OPEX. - Dificultad de mantenimiento. - Menor vida útil. - Incumplimiento de desempeño. | - Definir criterios mínimos de desempeño, vida útil, eficiencia, calidad, soporte técnico y disponibilidad de repuestos. | - Seleccionar tecnologías, equipos y sistemas adecuados para ambiente marino, operación continua, mantenimiento razonable, disponibilidad de repuestos, soporte técnico, eficiencia energética y cumplimiento de parámetros de desempeño. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Aprobación de fichas técnicas. - Garantías de fabricante. - Respaldo tecnológico. - Verificación de referencias. - Repuestos críticos. | La selección tecnológica es obligación del contratista EPC.
Riesgo de insuficiencia de garantías, repuestos críticos o soporte posventa | - Garantías incompletas. - Falta de repuestos críticos. - Ausencia de soporte local o internacional. - No transferencia de garantías del fabricante. - Manuales insuficientes. | - Dificultad para mantener la planta. - Mayores costos de reparación. - Paradas prolongadas. - Pérdida de desempeño. - Reclamaciones contractuales. | - Exigir garantías contractuales, garantías de fabricante, repuestos críticos, manuales y soporte técnico como condición de recibo. | - Entregar garantías de obra, equipos, membranas, desempeño, estabilidad, calidad, soporte técnico, repuestos críticos, herramientas especiales, manuales y demás elementos requeridos para operación y mantenimiento inicial. | Medio | Alto | Alto |  | x | - Dossier de garantías. - Inventario de repuestos críticos. - Manuales de O&M. - Soporte posventa. - Condicionar recibo final a entrega documental completa. | Debe asociarse al recibo final y garantía de calidad/desempeño.
|  |  |  | V01 28/04/2023 | Bajo
Medio
Alto
Note on E4: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Describa en términos generales que se va a contratar, si hace parte de un proyecto o no, si es un bien, servicio o producto crítico para la operación o para un proyecto; información relevante del estudio de mercados tal como el número de posibles proponentes, diferencias importantes respecto al presupuesto, si existe interés o no por parte de los proponentes; si se trata de un bien o servicio estandar, si la empresa ha contratado o no bienes o servicios semejantes antes, si hay un contrato vigente que se pueda ampliar en caso que este proceso se retrase o no se lleve a cabo, si se le entregarán anticipos al contratsita, si es un contrato intensivo en mano de obra, en qué lugar se ejecutarán las actividades, si existe riesgo de causarle daños a terceros, y en general todo lo que contribuya a hacerse una idea lo más aproximada posible al proceso de contratación. Adicionalmente consigne las principales preocupaciones que le surjan respecto al proceso en cualquiera de sus etapas (planeación, contratación o en la etapa poscontractual).
Note on C5: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Fecha del análisis inicial y cada vez que se hagan actualizaciones se deberá consignar la respectiva fecha
Note on A7: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué le preocupa respecto a este proceso de contratación, en su planeación, ejecución y en la etapa poscontractual?
Note on B7: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué da origen a ésta preocupación?
Note on C7: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué implicaciones tiene para el contrato que lo que le preocupa se materialice?
Note on K7: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Tiene alguna sugerencia de acciones que contribuyan a mejorar la condición del riesgo?
Note on D8: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué acciones tiene implementada la empresa para disminuir la probabilidad o la consecuencia si esto llegara a pasar?
Note on E8: CLAUDIA ELENA CARDONA USUGA: Qué acciones quedarán contractualmente, a cargo del contratista para disminuir la probabilidad de ocurrencia o la consecuencia del evento?